## Tableau texte
Liste des tâches
|  | Total : | 90 | périodes
Tâches |  | Ressources | Durée (h) | Début | Fin | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | VACANCES de Noël et Nouvel An | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | VACANCES | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09
Vidéo
| Scénario |  | 6
| Tournage |  | 9
| Montage |  | 9
Site web
| Plan du site |  | 9
| Développement |  | 21
| Publication |  | 3
Action
| Mesure nb canettes |  | 3
| Publication sondage |  | 3
| Réalisation sondage |  | 3
| Mesure nb canettes |  | 3
| Statistiques |  | 6
Rapport
| Rédaction |  | 6
| Publication rapport |  | 3
| Pizza |  | 6

## Calculs
1962-05-10 | 2019-11-27 | 21020